## Planificador de proyectos
programacion para ser programador freelacer en las noches
| 19/05 al 20/06 |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
| ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
actividad 1 | Creacion cuentas60(5c/d) | 1 | 20 | 1 | 2 | 10%
actividad 2 | Configuar el servidor | 2 | 2 | 2 | 1 | 50%
actividad 3 | publicidad tiktok , FB, Insta | 4 | 4 | 4 | 0 | 0%
actividad 4 | terminar y subir pagina Ageular | 4 | 8 | 4 | 0 | 0%
actividad 5 | crear punto de venta | 4 | 2 | 4 | 0 | 0%
actividad 6 |  | 4 | 3 | 4 | 0 | 0%
actividad 7 | programar worppres | 5 | 4 | 5 | 0 | 0%
actividad 8 | creacion de portafolio | 5 | 2 | 5 | 0 | 0%
actividad 9 | crear ecommerce | 5 | 2 | 5 | 0 | 0%
actividad 10 | Actividad 10 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0%
actividad 11 | Actividad 11 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0%
actividad 12 | Actividad 12 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0%
actividad 13 | Actividad 13 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0%
actividad 14 | Actividad 14 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0%
actividad 15 | Actividad 15 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0%
actividad 16 | Actividad 16 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0%
actividad 17 | Actividad 17 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0%
actividad 18 | Actividad 18 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0%
actividad 19 | Actividad 19 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0%
actividad 20 | Actividad 20 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0%
actividad 21 | Actividad 21 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0%
actividad 22 | Actividad 22 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0%
actividad 23 | Actividad 23 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0%
actividad 24 | Actividad 24 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0%
actividad 25 | Actividad 25 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0%
actividad 26 | Actividad 26 | 16 | 28 | 16 | 0 | 0%

## actividad 1
| Actividad 1 | faceboock y instagram
Creacion cuentas30(15c/d)
id | emai | password | name | last name | fecha | 2024-06-24 07:03
1 |  | sZFzT.Z-3334S3T |  |  | 2024-02-26 14:18
2 |  | sZFzT.Z-3334S3A |  |  | 2024-02-26 14:45
3 |  | sZFzT.Z-3334S3B |  |  | 2024-02-26 14:56
4 |  | sZFzT.Z-3334S3C |  |  | 2024-02-26 14:56
5 |  | sZFzT.Z-3334S3D | Harry | esnidert | 2024-02-26 15:22
6 |  | sZFzT.Z-3334S3E | Luis | Reque | 2024-02-26 15:28
7 | grolfsonp_w353z@cikuh.com | moralalo123 | DIEgo | QUIspe | 2024-02-26 15:46
8 | bokin79398@huizk.com | sZFzT.Z-3334S3F | derry | Freslly | 2024-02-26 15:49
9 | cehen51152@molyg.com | sZFzT.Z-3334S3G | charly | fire | 2024-02-26 16:08
10 | waloc16301@gexige.com | sZFzT.Z-3334S3H |  |  | 2024-02-27 16:08
11 | wafiki1001@molyg.com | sZFzT.Z-3334S3J | derect | Freslly | 2024-02-26 16:49
12 | dalawa7287@massefm.com | sZFzT.Z-3334S3I | poul | marillac | 2024-02-26 17:21
13 |  | sZFzT.Z-3334S3L | alexis | venavides | 2024-02-27 17:21
14 | faholor620@gexige.com | sZFzT.Z-3334S3M | anameia |  | 2024-02-27 09:32
15 | latesa7751@lendfash.com | sZFzT.Z-3334S3N |  | aquinoa | 2024-02-28 09:32
16 |  | sZFzT.Z-3334S3G | laura A | armas | 2024-02-27 09:54
17 | dexidim622@ricorit.com | sZFzT.Z-3334S3T |  |  | 2024-02-27 09:54
18 |  | sZFzT.Z-3334S3A | xiomi |  | 2024-02-27 09:54
19 |  | sZFzT.Z-3334S3B |  |  | 2024-02-27 09:54
20 |  | sZFzT.Z-3334S3C | davis | chocacno moquehuanca | 2024-02-27 09:54
21 | minod71524@minhlun.com | sZFzT.Z-3334S3D |  |  | 2024-02-27 09:54
22 |  | sZFzT.Z-3334S3E |  |  | 2024-02-27 09:54
23 |  | sZFzT.Z-3334S3E |  |  | 2024-02-27 09:54
24 |  | sZFzT.Z-3334S3F |  |  | 2024-02-27 09:54
25 |  | sZFzT.Z-3334S3G |  |  | 2024-02-27 09:54
26 | werido3823@ebuthor.com | sZFzT.Z-3334S3H |  |  | 2024-02-27 09:54
27 |  | sZFzT.Z-3334S3J |  |  | 2024-02-27 09:54
28 | lenesa9033@huizk.com | sZFzT.Z-3334S3I |  |  | 2024-02-27 09:54
29 | ditih42041@ricorit.com | sZFzT.Z-3334S3L |  |  | 2024-02-27 09:54
30 | yetejoj595@ebuthor.com | sZFzT.Z-3334S3M |  |  | 2024-02-27 09:54
31 |  | sZFzT.Z-3334S3A
32 |  | sZFzT.Z-3334S3A
33 | voydezilta@gufum.com | sZFzT.Z-3334S3A
34 | bovac14673@javnoi.com | sZFzT.Z-3334S3B
35 | neseji3271@lucvu.com | sZFzT.Z-3334S3C
36 | bixel87853@qiradio.com | sZFzT.Z-3334S3D
37 |  | sZFzT.Z-3334S3E
38 |  | sZFzT.Z-3334S3E
39 |  | sZFzT.Z-3334S3F
40 |  | sZFzT.Z-3334S3G
41 |  | sZFzT.Z-3334S3H
42 |  | sZFzT.Z-3334S3A
43 |  | sZFzT.Z-3334S3B
44 |  | sZFzT.Z-3334S3A
45 |  | sZFzT.Z-3334S3B
46 |  | sZFzT.Z-3334S3C
47 |  | sZFzT.Z-3334S3E
48 |  | sZFzT.Z-3334S3F
49 |  | sZFzT.Z-3334S3G
50 |  | sZFzT.Z-3334S3H
51 |  | sZFzT.Z-3334S3A
52 |  | sZFzT.Z-3334S3B
53 |  | sZFzT.Z-3334S3A
54 |  | sZFzT.Z-3334S3B
55 |  | sZFzT.Z-3334S3E
gamil google
no | correo | contra
1 |  | sZFzT.Z-3334S3Ee
2 |  | sZFzT.Z-3334S3E
3 | lueanaqwe@gmail.com | sZFzT.Z-3334S3E
4 | efficienterexona@gmail.com | sZFzT.Z-3334S3Ewww
5 |  | sZFzT.Z-3334S3F
6 |  | sZFzT.Z-3334S3G
7 |  | sZFzT.Z-3334S3E
8 |  | sZFzT.Z-3334S3E
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
tiktok
no | email | passswoed¦ | dato1 | dato2¦ | fecha
1 |  | sZFzT.Z-3334S3E
2 |  | sZFzT.Z-3334S3E
3 |  | sZFzT.Z-3334S3F
4 |  | sZFzT.Z-3334S3G
5 |  | sZFzT.Z-3334S3H
6 |  | sZFzT.Z-3334S3A
7 |  | sZFzT.Z-3334S3B
8 |  | sZFzT.Z-3334S3A
9 |  | sZFzT.Z-3334S3B
10 |  | sZFzT.Z-3334S3C
11 |  | sZFzT.Z-3334S3E
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## actividad 2
Configuar el servidor
info delvps
direcion keys : | Z:\vps\keyVPS\keyVPS\6-12-23-lrcode
Comandos para actualizar repositorios de Ubuntu 20.04 LTS
apt update && apt upgrade -y apt dist-upgrade && apt autoclean && apt autoremove -y reboot
Comandos para instalar Midnight Commander y el Gestor de Bases de Datos MariaDB
apt install mc -y apt install mariadb-server -y
Comandos para instalar seguridad al Gestor de Bases de Datos MariaDB
sudo mysql_secure_installation
Comandos para crear bases de datos y actualizar permisos en MariaDB
#Recuerda cambiar el nombre de la base de datos, el nombre de usuarios y la contraseña. #Podras hacerlo en este blog de notas antes de pegarlo en la consola de mariadb mysql -u root -p create database hablamedecubadb; create database bloghablamedecubadb; grant all on hablamedecubadb.* to damianuser@localhost identified by '5pY8CKJxDRJEGQNkX7'; grant all on bloghablamedecubadb.* to damianuser@localhost identified by '5pY8CKJxDRJEGQNkX7'; flush privileges; exit; service mariadb status
Comandos para instalar PHP 7.4 con todas sus dependencias para WordPress
add-apt-repository ppa:ondrej/php -y && apt update apt install php7.4-fpm php7.4-common php7.4-mysql php7.4-xml php7.4-xmlrpc php7.4-curl php7.4-gd php7.4-imagick php7.4-cli php7.4-dev php7.4-imap php7.4-mbstring php7.4-soap php7.4-zip php7.4-bcmath -y && sed -i 's/;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=0/g' /etc/php/7.4/fpm/php.ini service php7.4-fpm restart service php7.4-fpm status
Comandos para actualizar archivo de configuración php.ini
sed -i 's/memory_limit = 128M/memory_limit = 512M/g' /etc/php/7.4/fpm/php.ini sed -i 's/post_max_size = 8M/post_max_size = 128M/g' /etc/php/7.4/fpm/php.ini sed -i 's/max_file_uploads = 20/max_file_uploads = 30/g' /etc/php/7.4/fpm/php.ini sed -i 's/max_execution_time = 30/max_execution_time = 900/g' /etc/php/7.4/fpm/php.ini sed -i 's/max_input_time = 60/max_input_time = 3000/g' /etc/php/7.4/fpm/php.ini sed -i 's/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 128M/g' /etc/php/7.4/fpm/php.ini
Comandos para actualizar permisos de www-data
chown -R www-data:www-data /var/www/ && chmod -R 755 /var/www
comandos para eliminar archivo por defecto en directorios nginx
rm /etc/nginx/sites-available/default && rm /etc/nginx/sites-enabled/default
#Nota: Recuerda cambiar la variable server_name por el nombre de tu dominio o subdominio #También recuerda cambiar la ruta del directorio en la variable root. El resto de la configuración puede permanecer como está
server { root /var/www/html/hablamedecuba.com; index index.php index.html index.htm; server_name hablamedecuba.com www.hablamedecuba.com; client_max_body_size 0; error_page 404 /404.html; error_page 500 502 503 504 /50x.html; location / { try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args; } location ~* \.php$ { if ($uri !~ "^/uploads/") { fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock; } include fastcgi_params; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name; } location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; } location ~* .(css¦gif¦ico¦jpeg¦jpg¦js¦png)$ { expires 1y; log_not_found off; } # Enable Gzip compression. gzip on; # Disable Gzip on IE6. gzip_disable "msie6"; # Allow proxies to cache both compressed and regular version of file. # Avoids clients that don't support Gzip outputting gibberish. gzip_vary on; # Compress data, even when the client connects through a proxy. gzip_proxied any; # The level of compression to apply to files. A higher compression level increases # CPU usage. Level 5 is a happy medium resulting in roughly 75% compression. gzip_comp_level 5; # Compress the following MIME types. gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy; # HIDDEN FILES location ~ /.well-known { allow all; } location ~ /.ht { deny all; } location ~ /favicon.(ico¦png) { log_not_found off; access_log off; } location = /robots.txt { allow all; log_not_found off; access_log off; } location ~* \.(bmp¦bz2¦cur¦doc¦docx¦exe¦gif¦gz¦htc¦ico¦jpeg¦jpg¦mid¦midi¦mp3¦mp4¦ogg¦ogv¦png¦ppt¦pptx¦rar¦rtf¦svg¦svgz¦tar¦tgz¦wav¦webm¦webp¦xls¦xlsx¦zip)$ { expires max; add_header Cache-Control "public"; log_not_found off; access_log off; } location ~* \.(atom¦css¦js¦rss¦xml)$ { expires 1d; add_header Cache-Control "public"; log_not_found off; access_log off; } location ~* \.(?:ttf¦eot¦woff¦woff2¦otf)$ { expires max; add_header Cache-Control "public"; add_header Access-Control-Allow-Origin "*"; log_not_found off; access_log off; } location ~* readme\.(html¦txt) { deny all; } location ~* (licencia¦license¦LICENSE¦olvasdel¦lisenssi¦liesmich)\.(html¦txt) { deny all; } location ~* ^/wp-config { deny all; } location ~* ^/wp-cron\.php { deny all; } location ~* ^/wp-admin/(install¦setup-config¦upgrade)\.php { deny all; } location ~* ^/wp-admin/maint/repair\.php { deny all; } location ~* ^/wp-links-opml\.php { deny all; } location ~* ^/wp-content/mu-plugins/$ { return 404; } location ~* ^/wp-content/(plugins¦themes)/(.+)/$ { return 404; } location ~* ^/wp-content/(?:uploads¦files)/.+\.(html¦js¦php¦shtml¦swf)$ { deny all; } location ~* ^/wp-content/plugins/.+\.(aac¦avi¦bz2¦cur¦docx?¦eot¦exe¦flv¦gz¦heic¦htc¦m4a¦midi?¦mov¦mp3¦mp4¦mpe?g¦ogg¦ogv¦otf¦pdf¦pptx?¦rar¦rtf¦tar¦tgz¦tiff?¦ttc¦wav¦wmv¦xlsx?¦zip) { deny all; } location ~* sftp-config.json { deny all; } location ~* (access¦error)_log { deny all; } location ~* installer-log\.txt { deny all; } location ~* ^/wp-content/debug.log { deny all; } location ~* (^#.*#¦\.(bak¦config¦dist¦fla¦inc¦ini¦log¦psd¦sh¦sql¦sw[op])¦~)$ { deny all; } location ~* load-(scripts¦styles)\.php { deny all; } # BLOCK XML-RPC location ~* /xmlrpc\.php { deny all; } }
Comandos para crear enlaces simbólicos y comprobar configuración
ln -s /etc/nginx/sites-available/hablamedecuba.com /etc/nginx/sites-enabled/ ln -s /etc/nginx/sites-available/blog.hablamedecuba.com /etc/nginx/sites-enabled/ nginx -t service nginx reload
Comandos para instalar cliente certbot e instalar certificados de seguridad a dominio y subdominio
apt install certbot python3-certbot-nginx certbot --nginx -d hablamedecuba.com -d www.hablamedecuba.com certbot --nginx -d blog.hablamedecuba.com
Comandos para comprobar temporizador de certificados SSL y renovación con certbot
systemctl status certbot.timer certbot renew certbot renew –dry-run
Comandos para crear directorios de archivos de WordPress
#Nota: Recuerda cambiar el nombre del directorio en función del nombre de tu dominio y subdominios. #Puedes tambien crear estos directorios desde midnight commander mkdir /var/www/html/hablamedecuba.com mkdir /var/www/html/blog.hablamedecuba.com
Comandos para descargar última versión de WordPress
#Nota: Recuerda cambiar el nombre del directorio en función del nombre de tu dominio y subdominios. #Puedes tambien crear estos directorios desde midnight commander #Comandos para dominio principal. cd /var/www/html && wget https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xvzf latest.tar.gz mv -v wordpress/* /var/www/html/hablamedecuba.com rm -rf index.nginx-debian.html latest.tar.gz wordpress #Comandos para subdominios cd /var/www/html && wget https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xvzf latest.tar.gz mv -v wordpress/* /var/www/html/blog.hablamedecuba.com rm -rf latest.tar.gz wordpress #Actualizamos permisos chown -R www-data:www-data /var/www/ && sudo chmod -R 755 /var/www
#GUÍA DE FTP
#GUÍA DE FTP #Paso 1 Actualizar Repositorios apt update && apt upgrade -y #Paso 2 Instalar FTP apt install vsftpd #Paso 3 Hacer Copia de Configuración Original cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.original #Paso 4 Agregar Usuario FTP adduser ftpmario #Paso 5 Crear Directorios y Otorgar Permisos mkdir /home/ftpmario/ftp chown nobody:nogroup /home/ftpmario/ftp chmod a-w /home/ftpmario/ftp ls -la /home/ftpmario/ftp mkdir /home/ftpmario/ftp/files chown ftpmario:ftpmario /home/ftpmario/ftp/files #Paso 6 Crear Archivo de Ejemplo echo "vsftpd sample file" ¦ sudo tee /home/ftpmario/ftp/files/ejemplo.txt #Paso 7 Actualizar Archivo de Configuración nano /etc/vsftpd.conf anonymous_enable=NO local_enable=YES write_enable=YES chroot_local_user=YES user_sub_token=$USER local_root=/home/$USER/ftp pasv_min_port=40000 pasv_max_port=50000 userlist_enable=YES userlist_file=/etc/vsftpd.userlist userlist_deny=NO #Paso 8 Agregar Usuarios a la Lista echo "ftpmario" ¦ sudo tee -a /etc/vsftpd.userlist Paso 9 Comprobar que el Usuario se Agregó Correctamente y Reiniciar el Servidor FTP cat /etc/vsftpd.userlist systemctl restart vsftpd #Paso 10 Crear Certificado SSL en Local openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.pem -out /etc/ssl/private/vsftpd.pem #Paso 11 Agregar valores en el Archivo de Configuración para el Certificado de Seguridad nano /etc/vsftpd.conf ssl_enable=YES allow_anon_ssl=NO force_local_data_ssl=YES force_local_logins_ssl=YES ssl_tlsv1=YES ssl_sslv2=NO ssl_sslv3=NO require_ssl_reuse=NO ssl_ciphers=HIGH #Paso 12 Reiniciar Servidor y Comprobar Conexión con FileZilla systemctl restart vsftpd

## ACtividad3
Publicidad tiktok ,facebbok, Instagram
tiktok
public
planes
estrategias
i
narrativa
ejercicios
| replica | grabar un audio y repetirlo con sentido
Guiones
chat gtp
temas
versiones php
LAMP
JS variables
Angular versiones

## Actividad4
pagina principal
descripcion
*angular 12 *fecha 7/06/2024 *pagina para lllamar la atencion de los clientes
Estrutura
diagrama de clases

## Actividad03
POS
estruturas